设备管道安装工程

招标文件

招   标   人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

编制日期：2018年09月11日

投标邀请书

：

浙江百和混凝土外加剂有限公司现决定对技改项目的 设备、管道安装 进行公开招标，现邀请你单位按招标文件规定的内容参加投标。

- 对投标人的要求：

- 具有法人资格、具备机电设备安装三级以上资质的工程施工建设单位；

- 成立并正常运营超过3年；（提供有效证明材料）

- 须获得ISO9000质量管理体系资格认证；

- 投标文件送交的截止时间为2018年 09 月 19 日 17 时，投标文件必须在上述时间之前送交至我司。

- 请在收到本邀请书24小时（以发出时间为准）内，以书面方式回函确认。如果你单位不准备参与投标，亦请尽快通知我们，谢谢合作。

- 设备到货地址：浙江省兰溪市女埠镇女埠工业园B区

- 投标文件寄送地址—浙江省兰溪市女埠镇女埠工业园B区（浙江百和混凝土外加剂有限公司）；收件人—刘晓霞；联系电话—13665890176

- 对招标物质有什么疑问请咨询联系人：李仁茂，联系电话：18159884016。

招标人：浙江百和混凝土外加剂有限公司

招标书

- 投标人须知

- 要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性；

投标文件需按本节3的要求和顺序装订成册；

所有复印件均需加盖公章。

以上要求如有不符，投标将被视为废标，特殊情况请说明。

- 招标文件组成

      - 投标邀请书；

      - 招标书。

      - 附件：施工内容清单。

- 投标文件组成

- 封面（格式见附件1）；

- 投标人资格证明文件（营业执照、压力容器、管道安装资质资格证）；

- 企业施工安全管理员证、焊工证；

- 报价表（格式不限）；

- 付款方式，施工工期；

- 其它技术、要求等说明；

投标文件须打印并由投标方法人代表或委托代理人签署,投标文件中不许有涂抹或改写。

- 投标文件的密封和标记

投标方需准备2份投标文件，用文件袋密封，封口处加盖骑缝公章。

- 该招标文件条款与中标后签订的合同具有同等法律效力，如参加投标，则说明投标人完全同意本招标文件条款，否则请勿投标。

- 本次招标的开标评标采取在线答疑方式进行，投标方无需安排人员到场参加开标，保持联系人通讯畅通即可。中标通知后15个工作日内签订合同。

- 项目施工范围

- 施工范围包括项目范围内的设备、管道及电气、仪表的安装、调试，详见附件《浙江百和厂技改项目设备、管道安装工程量清单》；

- 技术要求：

- 安装要求符合经双方确认的图纸及招标方的施工要求；

- 安装符合《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》及招标人指定的规范、标准执行；

- 施工方式：招标方提供主材，施工所需的氧气、乙炔、焊条等辅材及施工工具由中标人自行负责。

- 报价要求

- 报价需含10%增值税,一票制结算；

- 报价项目应包含施工范围内的所有费用，表格格式不限；

- 决算方式

  - 投标方以发包人提供的设备、管道数量及施工单价测算工程量的预估价；

  - 施工结束后，发包人与承包人根据施工前确定的工程单价及签字确认的工程量计算最终工程造价，双方以最终工程造价进行款项的支付。

- 其他要求

- 投标方必须指定专人负责现场的施工管理及安全；

- 施工周期：合同生效后75天内完成施工范围内设备、管道的安装，如因招标方的设备、材料原因导致的工期影响顺延；

- 付款方式

- 签订合同后，承包人入场，完成车间范围内的钢平台安装后，发包人以银行承兑方式向承包人支付工程预估价10%的工程进度款。项目安装完成验收合格，双方在30日内完成工程量的确认及工程造价的核算。核算完成后7个工作日内发包人以银行承兑汇票方式支付至双方确认的工程总造价的95%；

- 预留双方工程总造价的 5%作为质保金，质保期满后7个工作日内发包人以银行承兑或电汇方式一次性付清，不计利息；

- 原则上按以上付款方式，如有更优惠的付款方式或调整请注明。

- 违约责任

- 双方签订合同后，除产生法律认可的不可抗力因素外，否则无论今后发生何种情况，承包方均不得违约，否则应赔偿所签协议双倍金额的赔偿金；

- 若因承包方安装问题，不符合施工图纸要求或发包人要求，承包人需无条件进行整改外，还应承担因此造成的工期延误的处罚；

承包方未能按合同约定的施工工期完工，则每逾期一个日历天，按工程总造价的1‰赔偿买方。

附件1

投标文件

投标人：         （盖章）

联系人：

联系电话：

招标人：浙江百和混凝土外加剂有限公司